## Feuil1
Description | Gravité 1-4 | Fréquence 1-4 | Criticité | Responsable | Prevention
Objectif irréaliste | 2 | 2 | 4 | Jacques | Bien parler des objectif avec l’equipe et derinir ceux possible
Manque de budget | 4 | 3 | 12 | Jacques | Prévoir un large budget
Respect du planning | 3 | 3 | 9 | Saïd | Diminution ou augmentation par tache trop court/trop long
Manque de communication dans l'equipe | 3 | 2 | 6 | Loïc | Etablir les avis de chacun
Matériel en retard au defectueux | 4 | 4 | 16 | Abdalaye | Avoir du stock d’avance ou un plan de secours en cas de problème
Risque d'absence | 3 | 4 | 12 | Loïc | Prévoir plusieur personne sur chaque tache
Changement de dernière minute | 2 | 2 | 4 | Saïd | Bien définir ce que veux le client
Risque naturel | 4 | 1 | 4 | Abdalaye | Pas vraiment prévisible malheureusement
Indisponibilité d'un service | 3 | 1 | 3 | Intervenant du POLE DSI | Informer et être le plus efficace possible arin de faire revenir le service
Panne electrique | 3 | 1 | 3 | Intervenant du POLE DSI | Prevoir des prises électriques sur un générateur de secours
Panne diverse (reseaux,internet…) | 1.5 | 1.5 | 2.25 | Intervenant du POLE DSI | Outil de supervision permettant de tout voir