## Feuil1
Mission | Durée | NOM
Projet1:
Mission 1: Configuration switch cœur 3560 | 6h | Commun
Mission 2: Configuration switch étage 2960 en VTP client pour effectuer la propagation de vlan | 2h | Commun
Mission 3: Tester les configurations (efficacité des VLAN) | 1h | Commun
Projet2:
Mission 1: Installation Windows SRV 2008 R2 | 3h | Nathan
Mission 2: Cablage et test de ping avec les serveurs vsphere ou hyperV | 4h | Moussa
Mission 3: Installation du controleur de domaine primaire AD, DNS | 3h | Jacques
Mission 4: Installation du controleur de domaine secondaire AD, DNS | 2h | Nathan
Mission 5: Création des utilisateurs et groupes avec tests clients | 4h | Moussa |  | /72h
Mission 6: Paramétrage point d'accès sans fil avec test des clients wifi | 3h | Nathan
Mission 7: Installer et configurer un modem pour ouvrir le trafic internet vers le lan à partir d'une ligne ADSL | 3h | Jacques
Mission 8: Installation d'un serveur Proxy (IPCOP, Pfsence, Smoothwall) | 2h | Moussa
Mission 9: Création de la DMZ et srv WEB | 3h | Jacques
Mission 10: Installer et parametrer un logiciel de gestion des incidents et d'inventaire (GLPI) | 2h | Nathan
Mission 11: Installation et paramétrage d'un système de supervision des services réseaux et les ressources de serveurs (NAGIOS/CENTOS) | 4h | Jacques
Mission 12: Installer un logiciel de travail collaboratif (kolab, ZIMBRA : Exchange 2013) | 3h | Moussa
Projet3:
Mission 4: Installation srv VOIP Asterisk | 4h | Jacques
Mission 1: Installtion, configuration d'un srv FTP | 4h | Nathan
|  |  | effectué | en cour | non éffectué